ОКР «Линия-2»

В октябре месяце продолжилось выполнение работ по разработке электрических схем и конструкторских документов основных блоков изделия.

Выполнено:

1. Разработаны спецификация и сборочный чертеж на плату формирователя развертки и измерителя напряжения (УШЯИ.411522.033);

2. Ведется разработка и оформление схемы «Источник напряжения 3 кВ», включающей:

- плату выпрямителя;

- плату (ограничения мощности);

- плата источника.

Разработаны схемы электрические, перечень элементов и печатные узлы на плату выпрямителя (УШЯИ.687253.019), плату (ограничения мощности) УШЯИ.687242.236.

3. Разрабатывается схема электрическая и перечень элементов на плату источника.

Продолжается разработка алгоритма работы анализатора, в качестве методических указаний по разработке ПО. Описаны режимы работы и функциональные возможности анализатора. Начата работа по описанию типов разверток в канале С и в канале В.

4. Разработан проект таблицы диапазонов измерителя тока (на 80 %).

5. Подготовлено несколько дополнений к указаниям по формированию разверток с помощью контроллера, в т.ч. в импульсных, при тестировании диода и транзистора.

6. Внесены изменения в алгоритм воздействия ПЛИС контроллера STM32F4, компьютера ORANGE PI5.

7. Не выполнены работы опытным производством по изготовлению блоков: дисплея, контроллера, источника напряжения (не изготовлены детали для блоков УШИЯ 467859.024, УШЯИ 411522.032 со сроком выполнения 30.08.2025).

Сроки выполнения календарного плана работ в целом на 2025 год не изменяются.